中國文化大學

產學合作計畫書

「計畫名稱」

執行期間：民國○○年○○月○○日至民國○○年○○月○○日

執行單位：中國文化大學

合作單位：

計畫主持人：○○學系 ○○○教授

中華民國○○年○○月

| 章節 | 要點 | 內容 | 必/選 完整/精簡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫 摘要 | - 摘要置於計畫書最前。 - 以1頁為原則。 | - 計畫名稱、委託企業、執行學校/系所 - 計畫主持人、期程、計畫總經費（含各方出資額） - 核心問題、擬採方法、預期成果與效益 - 關鍵量化指標一覽（如專利 ○ 件、技轉 ○ 案、樣品 ○ 件） | 必/精簡 |
| 基本 資料 | - 表格化呈現。 - 以1頁為原則。 - 誰要做。 - 做多久。 - 多少錢。 | - 計畫名稱 - 計畫類別/編號（如適用） - 委託單位（企業）：全銜、統一編號、地址、產業別 - 執行單位（學校/系所/研究中心） - 補助機關（若涉政府補助） - 計畫主持人：姓名、職稱、單位、聯絡方式 - 協同主持人：姓名、職稱、單位、分工 - 雙方聯絡窗口（校方一名、企業一名） - 計畫期程：起訖年月日、總執行月數 - 計畫總經費及各方出資金額 | 必/精簡 |
| 背景 與 目標 | - 問題診斷宜有數據或事證支撐。 - 說明「企業的需求」與「學校的能量」如何互補。 | - 產業現況分析與問題診斷（市場趨勢、技術缺口、企業面臨的痛點）。 - 欲解決之核心技術問題或合作目的。 - 成果目標（技術目標、產品/製程目標、合作關係目標）。 - 計畫必要性與時效性（為何是現在、為何需產學合作而非企業自行研發）。 | 必/完整 |
| 執行單位 能量 與 研究基礎 | - 團隊的執行能力。 - 實績、設備、先期成果應具體。 - 宜有初步數據或原型，更具說服力。 | - 執行團隊過往相關計畫或產學合作實績。 - 既有設備、實驗環境、關鍵技術平台。 - 與本計畫相關的先期成果或概念驗證。 - 主持人及核心成員的專長與代表性著作/專利。 | 必/完整 |
| 研究方法 與步驟 | - 將可明確定義的工作拆解為工作包（work package）。 - 應標示校方與企業各自負責的工作。 | - 採用之技術、研究方法及選用原因。 - 各工作包之內容包含：工作內容與目標、負責方（校方/企業），以及對應產出。 - [選]比較替代方案，說明取捨。 | 必/完整 |
| 預定工作進度 | - 里程碑 - 交付物 - 甘特圖 - 驗收標準 | - 各工作包之預定進度（按月或按季） - 查核點/里程碑與各階段交付標的 - 甘特圖（Gantt chart） - 驗收標準與認定方式（分期撥款之依據） | 必/完整 |
| 人力資源 與分工 | - 以表格呈現 - 投入人月要與經費表的人事費一致。 - 清楚區分雙方職責。 | - 分工職責表：各成員姓名、角色、專長、投入人月、主要負責事項。 - 校方與企業各自負責事項，明確劃分。 - [選]外部顧問或協力單位。 | 必/精簡 |
| 經費 預算表 | - 每一科目的編列基準或計算方式。 - 除支出科目外，應呈現「出資來源」與「各方比例」。 - 若為多年期計畫，按年度分列。 - 設備費（資本門）如需購置才列 | 支出面： - 人事費（主持人、協同主持人、研究人員、臨時人力） - 業務費：消耗性器材、實驗費、材料費 - 設備費（資本門，如需購置） - 差旅費（國內外，含國際交流） - 管理費（行政管理間接費用） - 其他必要支出 出資面： - 補助款/企業現金配合款/非現金配合款（設備、人力、場地折算） - 各方出資比例 | 必/完整 |
| 預期成果 與效益 | - 量化指標必寫且具體。 - 每項具基準值、目標值以及達成時點。 | - 量化指標：每項具基準值、目標值，以及達成時點 例：專利申請 2 件（第 12 個月）、技術移轉 1 案（結案時）、樣品產出（第 10 個月）、論文 3 篇（結案時） - 質化效益：對企業或產業升級的實質幫助 - 人才培育效益（學生參與、就業銜接） | 必/ 完整 (量化) 精簡 (質化) |
| 後續應用與 技轉規劃 | - 對產業升級的實質幫助，展現價值落地。 | - 計畫結束後之量產、技轉、市場化路徑 - 後續合作或延伸計畫構想 - 商品化時程與市場評估（如適用） | 選 |
| 附件 | -- | - 計畫主持人、協同主持人簡歷 - 企業簡介 - 雙方合作意向書／切結書 - 契約書 - 風險評估及因應對策 - 參考文獻 - 相關佐證資料（設備清單、先期成果等） | 選 |